****

**О ходе реализации региональных проектов нацпроекта «Культура»**

**по итогам 1 полугодия 2024 года**

 **«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»):**

 -заключено соглашение (от 19 февраля 2024г. № 80624000-1-2024-012) о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (Исмаиловская детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Объем предусмотренного финансового обеспечения составляет 4 441 241,37 руб. В рамках выделенных средств заключены договора. Работы по оснащению учреждения на стадии завершения.

 -заключено соглашение (от 14.03.2024 №80624000-1-2024-001) о предоставлении субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство модульного сельского дома культуры в д.Турбек) из бюджета Республики Башкортостан, софинансируемый из федерального бюджета, бюджету муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объем предусмотренного финансового обеспечения составляет 43 840 257,53 руб. Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ с ООО "РефСтройПроект" (от 16.04.2024 №30801300013924000028-670107-6649). На объекте завершено устройство фундамента. Ведутся работы по бетонированию пола.

 **«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»):**

 -принято участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. Государственную поддержку получили культорганизаторы сельских клубов с.Кушулево, д.Сикаликуль муниципального бюджетного учреждения Культурно-досуговый центр муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Из федерального бюджета выделено 100 000,00 руб., из республиканского 2042,10 руб.;

 -подготовлены мониторинги потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации;

 -15 специалистов прошли обучение на базе Пермского государственного института культуры, Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Московского государственного института культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных, Кемеровского государственного института культуры. В числе образовательных программ: «Театральная педагогика, современные технологии актерского мастерства», «Документационное обеспечение управленческой деятельности в учреждениях культуры: практикум», «Работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме: направление, формы, особенности», «Разработка и реализация театрализованных представлений, праздников и программ для молодежи», «Мастерство ведущего концертных программ и других публичных мероприятий», «Дома народного творчества, дома культуры, как центры сохранения традиций и фольклорного искусства», «Современные образовательные технологии и методики обучения игре на народных инструментах (баян, аккордеон)» (всего с нарастающим итогом 107 специалистов прошли обучение).

 -количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности - 4 ( с нарастающим итогом 49).

 **«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»):**

-заключено соглашение (от 12 февраля 2024г. №80624000-1-2024-008) о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на создание виртуального концертного зала (на базе Центральной межпоселенческой библиотеки). Объем предусмотренного финансового обеспечения составляет 618 441,56 руб. Заключены договора от 25.04.2024 с ООО "Миллениум-Пром" на приобретение оборудования. Договора исполнены в полном объеме. Открытие виртуального концертного зала запланировано на октябрь месяц 2024года.

###  - количество онлайн-трансляций, размещаемых на портале "Культура.РФ" - 64 (187 с нарастающим итогом).